## Sheet1
Tache | Quand?
Organiser une rencontre pour vous et vos parents. | 9 à 12 mois
Déterminez le budget et la façon dont les dépenses seront partagées. | 9 à 12 mois
Discutez de la taille, du style, de l’emplacement et de la portée du mariage que vous souhaitez. | 9 à 12 mois
Choisissez une date et une heure de mariage cibles. (La date réelle dépendra de la disponibilité du lieu.) | 9 à 12 mois
Créez un classeur pour stocker et organiser des idées, des feuilles de travail, des reçus, des brochures, etc. | 9 à 12 mois
Visitez et réservez des sites de mariage et de réception. | 9 à 12 mois
Rencontrez votre célébrant. | 9 à 12 mois
Commencez à compiler votre liste d’invités pour estimer le nombre d’employés. Tenez compte du budget lorsque vous pensez aux « invitations incontournables » par rapport aux « invitations agréables ». | 9 à 12 mois
Commencez à magasiner pour la robe de mariée. | 9 à 12 mois
Choisissez les membres de votre fête de mariage. | 6 à 9 mois
Inscrivez-vous aux registres de cadeaux de mariage / douche. | 6 à 9 mois
Engagez un photographe et un vidéaste. | 6 à 9 mois
Réservez une séance photo de fiançailles, surtout si vous prévoyez d’inclure une photo d’engagement professionnelle avec des cartes Save-the-Date. | 6 à 9 mois
Engagez un traiteur. | 6 à 9 mois
Engagez un fleuriste. | 6 à 9 mois
Prenez des dispositions pour que de la musique soit jouée lors de la cérémonie et de la réception. | 6 à 9 mois
(Les tâches peuvent inclure la réservation d’un groupe ou d’un musicien solo, l’embauche d’un DJ, le choix de sélections musicales importantes, etc.). | 6 à 9 mois
Réservez un bloc de chambres d’hôtel pour les clients de l’extérieur de la ville. (Renseignez-vous sur les tarifs de groupe.) | 6 à 9 mois
Envoyez des cartes Save-the-Date. (Incluez des informations sur l’hébergement et des cartes, dans la mesure du possible.) | 6 à 9 mois
Achetez des alliances. | 6 à 9 mois
Sélectionnez et commandez une robe de mariée, en laissant suffisamment de temps pour la livraison et les modifications. | 6 à 9 mois
Achetez des robes de demoiselles d’honneur. | 6 à 9 mois
Planifiez des rendez-vous et des dégustations de conception de gâteaux de mariage. | 6 à 9 mois
Commencez à planifier votre lune de miel. | 6 à 9 mois
Finalisez la liste des invités. | 4 à 6 mois
Commandez des invitations (25 supplémentaires) et d’autres articles de papeterie de mariage (c.-à-d. des cartes de place et des notes de remerciement). | 4 à 6 mois
Planifiez les préparatifs de beauté le jour du mariage; Demandez à votre styliste combien de temps à l’avance il réserve des fêtes de mariage et s’il est prêt à travailler sur le site du mariage. | 4 à 6 mois
Finalisez tous les plans de lune de miel. Si vous voyagez à l’extérieur du pays, prenez des visas, des passeports et des vaccins. | 4 à 6 mois
Louez votre transport le jour du mariage (calèche, service de limousine, etc.). | 4 à 6 mois
Planifiez le dîner de répétition. | 4 à 6 mois
Obtenez une licence de mariage. Apportez tous les documents nécessaires. | 2 à 4 mois
Commandez des smokings pour le marié et les garçons d’honneur. | 2 à 4 mois
Rencontrez le traiteur pour passer en revue les menus, les sélections de vins, etc. | 2 à 4 mois
Commandez le gâteau de mariage. | 2 à 4 mois
Commandez vos alliances. | 2 à 4 mois
Confirmez la cérémonie de mariage et la musique de réception. | 2 à 4 mois
Réservez une chambre d’hôtel pour la nuit de noces. | 2 à 4 mois
Si vous prévoyez d’écrire vos propres vœux, commencez à les écrire maintenant. | 2 à 4 mois
Envoyez les invitations de mariage 8 semaines avant la date de votre mariage. | 4 à 8 semaines
Faites un lavage de cheveux et de maquillage (y compris le voile de mariage, le cas échéant). | 4 à 8 semaines
Confirmez tous les plans de transport. | 4 à 8 semaines
Travailler sur la disposition des sièges pour la réception. | 4 à 8 semaines
Finaliser les arrangements pour les préposés et les invités de l’extérieur de la ville. | 4 à 8 semaines
Confirmez les détails avec le photographe, le fleuriste et d’autres fournisseurs. | 4 à 8 semaines
Ayez un essayage final pour la robe de mariée et les robes de demoiselles d’honneur. | 4 à 8 semaines
Écrivez votre toast de répétition. | 4 à 8 semaines
Achetez des cadeaux pour les préposés au mariage. | 4 à 8 semaines
Compilez une liste de tous les fournisseurs de mariage et de fête de mariage, avec les coordonnées. Emportez cette liste avec vous partout où vous allez (juste au cas où). | 4 à 8 semaines
Communiquez les détails du dîner de répétition à ceux qui assisteront à la répétition et au dîner de répétition. | 4 à 8 semaines
Regardez où les mariés, les mariés et les préposés s’habilleront pour la cérémonie. | 4 à 8 semaines
Joignez tous les frais dus le jour du mariage dans des enveloppes pour faciliter la distribution. | 1 semaine
Donnez au traiteur un décompte final des effectifs. | 1 semaine
Nommez une personne de confiance pour apporter des articles importants (couteau à gâteau, verres à griller, etc.) à la réception. | 1 semaine
Nommez quelqu’un pour agir en tant qu'«organisateur » pour gérer tout problème de dernière minute. | 1 semaine
Passez en revue les derniers détails pour ceux qui participent à la fête de mariage. | 1 semaine
Obtenez les soins de beauté finaux (manucure, soin du visage, massage, épilation à la cire, modelage des sourcils, etc.) | 1 semaine