## MODÈLE D'ÉVALUATION
Titre de la vidéo (de la table des matières) | Identification de la vidéo | Questionnaire | Examen | Question | Correct | Incorrect 1 | Incorrect 2 | Incorrect 3 | Explication correcte | Explication incorrecte 1 | Explication incorrecte 2 | Explication incorrecte 3
Pourquoi utiliser des Lists ? | 01_01 | x |  | Lequel des avantages suivants n'est pas lié à l'utilisation de Microsoft Lists ? | stocker des fichiers vidéo | rester organisé | possibilité d'accéder à List à partir de plusieurs appareils | s'intègre aux applications Microsoft 365 | List n'est pas une application de stockage. Le stockage de fichiers vidéo sur Lists ne serait pas approprié. | Lists est un excellent outil à utiliser pour être bien organisé | L'un des principaux avantages de Lists est la possibilité d'accéder aux listes à partir de plusieurs appareils | Pour accéder à Microsoft 365 Apps, il suffit de cliquer sur l'élément intégré dans le menu Listes
Parcourir les listes | 01_02 | x |  | Si vous voulez rapidement avoir accès à l'une de vos listes sur la page d'accueil de List, que devez-vous faire ? | la choisir comme favorite | la désigner comme importante | renommer pour qu'elle commence par la lettre A | trier la liste en fonction de la dernière modification | Les favoris sont listés en haut de la page d'accueil de Lists, ce qui en facilite leur accès | Il n'est pas possible de tagger les listes | Comme les listes ne sont pas classées par ordre alphabétique, le fait de les renommer pour qu'elles commencent par la lettre A n'affiche pas la liste en premier. | Lists permet de trier les listes récentes en fonction de celle qui a été consultée pour la dernière fois, et non de celle qui a été modifiée pour la dernière fois.
Création de votre première liste | 01_03 | x |  | Lequel des éléments suivants constitue un type de colonne de List ? | devise | jeton | float | évaluation | La devise est un type de colonne de List | Jeton n'est pas un type de colonne dans Lists | Float n'est pas un type de colonne dans Lists et est généralement utilisé dans les langages de programmation pour les nombres décimaux. Utiliser le type de nombre dans Lists | L'évaluation n'est pas un type de colonne dans Lists. L'évaluation est généralement un type de question.
Création de votre première liste | 01_03 |  | x | Vous êtes en train de créer une liste des anniversaires de tous vos amis et parents. Quel serait le type de colonne le plus approprié à utiliser ? | Date et heure | Texte | Choix | Devise
Création de votre première liste | 01_03 |  | x | Vous décidez d'ajouter une colonne supplémentaire à une liste. Quelle affichage utiliseriez-vous pour saisir facilement les données de chaque article existant ? | grille | exporter | automatiser | intégrer
Créer des listes à partir d'Excel | 01_04 | x |  | À partir de quel logiciel peut-on importer une liste ? | Excel | Word | PowerPoint | OneNote | Il est possible de créer une liste si les données sont stockées dans Excel. | Il n'est pas possible de créer une liste à partir d'un document Word. | Il n'est pas possible de créer une liste à partir de PowerPoint. | Il n'est pas possible de créer une liste à partir de OneNote.
Créer des listes à partir d'Excel | 01_04 |  | x | Un collègue de travail vous envoie une feuille de calcul Excel contenant une liste de participants. Vous souhaitez créer une liste à partir des données pour la partager avec le groupe. Quelle est la manière la plus appropriée pour créer cette liste ? | importer depuis Excel | commencer à partir d'une feuille vierge | importer depuis Outlook | commencer à partir d'un modèle
Créer des listes à partir d'un modèle | 01_05 | x |  | Vous voulez utiliser un modèle pour créer une liste, mais aucun ne correspond exactement à ce dont vous avez besoin. Quel serait le meilleur plan d'action ? Sélectionnez la meilleure réponse. | choisir un modèle qui correspond étroitement à votre liste souhaitée | demander à un ami | commencer à partir d'une feuille vierge | choisir de façon aléatoire un modèle | Commencer par un modèle qui correspond à la liste que vous souhaitez créer est un moyen efficace d'obtenir la majorité des colonnes. Vous pouvez supprimer les colonnes inutiles et ajouter des colonnes pour créer la liste souhaitée. |  | Il est possible de partir de zéro, mais l'utilisation d'un modèle qui correspond étroitement à la liste souhaitée peut vous permettre de gagner du temps. | Choisir un modèle aléatoire n'est pas la meilleure option dans le cas où il existe un modèle qui correspond de près à vos listes souhaitées.
Créer des listes à partir d'un modèle | 01_05 |  | x | Vous devez rapidement établir une liste de tâches pour une présentation à un client. Quel modèle de liste utiliseriez-vous ? | Suivi de l'avancement des travaux | L'intégration des employés | Suivi des recrutements | Suivi des problèmes
Partager votre liste | 01_06 | x |  | Lequel des énoncés suivants ne constitue pas une option pour le partage d'une liste ? | pouvoir partager | pouvoir modifier la liste | pouvoir modifier des éléments | pouvoir afficher | L'option « Pouvoir partager » n'est pas disponible lors du partage d'une liste. | L'option « Pouvoir modifier la liste » est une option de partage qui permet aux utilisateurs de modifier une liste. | L'option « Pouvoir modifier les éléments » est une option de partage qui permet aux utilisateurs de modifier les éléments. | L'option « Pouvoir afficher » est une option de partage qui accorde à l'utilisateur un accès en lecture seule à la liste.
Partager votre liste | 01_06 |  | x | Quelle option choisiriez-vous si vous vouliez créer un lien avec des droits de lecture seule sur une liste ? | pouvoir afficher | pouvoir modifier la liste | pouvoir modifier des éléments | pouvoir partager
Optimisation des listes pour les projets | 01_07 | x |  | Lequel des éléments suivants ne constitue pas un affichage de liste ? | compartiment | calendrier | grille | liste | Lists ne dispose pas de compartiments et n'a donc pas un affichage des compartiments. | Le calendrier est l'une des fenêtres qui peuvent être créées dans les listes. | L'affichage en grille est l'un des affichages disponibles lorsque l'on clique sur le bouton Éditer en grille dans le coin supérieur gauche. | L'affichage en liste est l'affichage par défaut lorsqu'une liste est créée.
Pourquoi utiliser le planificateur ? | 02_01 | x |  | Laquelle/lesquelles des affirmations suivantes est/sont vraie(s) ? | toutes les réponses | Le planificateur permet de ne pas oublier les dates d'échéance | Le planificateur est un excellent outil de collaboration | il est possible d'attribuer des tâches aux membres de l'équipe dans le planificateur | Tous les trois choix sont vrais | L'une des principales fonctionnalités de Planner est le suivi des dates d'échéance. Avez-vous pris connaissance des autres choix ? | Le planificateur est un excellent outil pour collaborer avec les membres de l'équipe. Avez-vous pris connaissance des autres choix ? | L'une des principales caractéristiques de Planner est la possibilité d'assigner des tâches. Avez-vous pris connaissance des autres choix ?
Pourquoi utiliser le planificateur ? | 02_01 |  | x | En tant que chef de projet d'une petite initiative, quel outil serait approprié pour assurer le suivi des tâches ? Sélectionnez la meilleure réponse. | Planificateur | Outlook | PowerPoint | Word
Navigating Planner | 02_02 | x |  | Comment voyez-vous les tâches qui vous sont assignées sur le hub du planificateur ? Sélectionnez la meilleure réponse. | afficher par « Qui m'a été assigné » | afficher « Récent » | afficher tout | afficher les épinglés | Vous pouvez voir les tâches qui vous ont été assignées en cliquant sur le lien « Qui m'a été assigné » dans le coin supérieur gauche. | L'option « Afficher les plans récents » vous permettrait de voir les plans que vous avez consultés, mais pas les tâches qui vous ont été assignées. | L'option « Afficher tout » vous permet de voir tous les plans auxquels vous avez accès, mais pas les tâches qui vous sont assignées. | L'option « Afficher les épinglés » vous permet de voir les plans que vous avez marqués comme importants, mais pas les tâches qui vous sont assignées.
Créer un plan | 02_03 | x |  | Vous pouvez organiser les tâches dans le planificateur en créant les éléments suivants : | compartiments | listes de lecture | hub | favoris | Les compartiments sont le principal moyen d'organiser les tâches dans le planificateur. | Les listes de lecture ne sont pas disponibles dans le planificateur | Le hub du planificateur est la page principale pour voir les plans auxquels vous avez accès et créer de nouveaux plans. Les tâches ne peuvent pas être organisées dans cette fenêtre | Le planificateur ne dispose pas de rubrique « Favoris », mais vous pouvez épingler un plan.
Créer un plan | 02_03 |  | x | Vous gérez un projet et vous devez scinder les tâches en deux groupes : l'équipe rouge et l'équipe bleue. Vous aurez besoin de créer deux ____. | compartiments | tâches | tableaux | membres
Gestion des tâches dans le planificateur | 02_04 | x |  | Quelle vue du planificateur utiliseriez-vous pour voir un résumé des tâches par priorité, par compartiment et par nombre de tâches assignées à chaque membre sur une seule page ? | graphique | compartiment | tableau | calendrier | La vue graphique organise de manière élégante les tâches par statut, compartiment, priorité et membre | Le planificateur n'a pas de vue d'ensemble | L'affichage du tableau vous permet de regrouper les documents par compartiment, par affectation et par priorité, mais pas sur une seule page | L'affichage du calendrier ne permet pas de voir un résumé des tâches sur une seule page
Mise à jour et modification des plans | 02_05 | x |  | Les membres de votre équipe de planification ont commencé à recevoir des notifications par e-mail lorsque des tâches sont assignées ou terminées. Vous souhaitez arrêter ces notifications. Quel paramètre de notification utiliseriez-vous ? | envoyer un e-mail au groupe lorsqu'une tâche est assignée ou terminée | quelqu'un me confie une tâche | une tâche qui m'a été confiée est en retard. Elle doit être rendue aujourd'hui ou dans les 7 prochains jours. | le groupe reçoit toujours un e-mail lorsqu'un commentaire est fait sur une tâche | En désélectionnant l'option Envoyer un e-mail au groupe lorsqu'une tâche est assignée ou terminée, les membres de l'équipe ne recevront plus de notifications par e-mail pour ces tâches. | La modification de la notification « Quelqu'un m'a assigné une tâche » n'empêchera pas les membres de l'équipe de recevoir des notifications par e-mail pour les tâches assignées ou terminées | La modification de la notification Une tâche qui m'est assignée est en retard, à rendre aujourd'hui ou à rendre dans les 7 prochains jours n'empêchera pas les membres de l'équipe de recevoir des notifications par e-mail pour les tâches assignées ou terminées. | La modification de la notification Envoi d'un e-mail au groupe lorsqu'une tâche est assignée ou terminée n'empêchera pas les membres de l'équipe de recevoir des notifications par e-mail pour les tâches assignées ou terminées.
Mise à jour et modification des plans | 02_05 |  | x | Lorsque vous visualisez des tâches dans le planificateur en utilisant la vue Planification, aucune tâche n'est répertoriée. Parmi les paramètres de tâches suivants, lesquels n'ont pas été définis ? A) Progrès b) Priorité C) Échéance | A et B | B et C | A et C | aucune de ces réponses
Conseils de pro pour le planificateur | 02_06 | x |  | Lequel des éléments suivants n'est pas une option permettant d'ajouter une pièce jointe à une tâche ? | de ma liste de lecture | de l'ordinateur | des fichiers Teams | un lien vers une URL | Il n'est pas possible d'ajouter une pièce jointe à partir de votre liste de lecture. | Ajouter une pièce jointe à partir de l'ordinateur vous permet d'ajouter une pièce jointe à partir de fichiers accessibles depuis votre ordinateur. | Ajouter des pièces jointes à partir de fichiers Teams vous permet d'ajouter des pièces jointes à partir de fichiers accessibles depuis votre compte Teams. | Ajouter des pièces jointes à partir d'une URL vous permet d'ajouter une URL en tant que pièce jointe.
Conseils de pro pour le planificateur | 02_06 |  | x | Vous travaillez sur une tâche dans le planificateur et vous devez ajouter des rappels à cette tâche. Vous pouvez y parvenir en ajoutant ____. | liste de vérification | date de début | étiquette | pièce jointe
Pourquoi utiliser Project ? | 03_01 | x |  | Le chemin critique indique les tâches qui, si ____, retarderaient l'ensemble du projet. | retardée | achevée | raccourcie | divisée | Le chemin critique indique les tâches qui, lorsqu'elles sont combinées, prennent le plus de temps à accomplir. Si l'une de ces tâches est retardée, la date d'échéance du projet sera plus longue et le projet sera donc retardé | Si l'une des tâches était achevée, cela ne retarderait pas le chemin critique | Si l'une des tâches du chemin critique est raccourcie, le projet pourrait se terminer plus tôt, sans être retardé | Le fractionnement des tâches sur le chemin critique pourrait raccourcir ce dernier si les tâches pouvaient être exécutées simultanément. Cela ne retarderait pas le projet
Pourquoi utiliser Project ? | 03_01 |  | x | Vous êtes un responsable de programme travaillant sur un nouveau projet. Vous souhaitez voir le chemin critique au fur et à mesure de l'avancement du projet. Quel outil utiliseriez-vous ? | Projet | Formulaires | Listes | Planificateur
Naviguer dans votre premier projet | 03_02 | x |  | Vous utiliserez quelle vue pour voir tous les projets que vous avez créés ? Sélectionnez la meilleure réponse. | créé par moi | partagé avec moi | récent | favoris | En sélectionnant la vue « Créé par moi », vous verrez tous les projets que vous avez créés. | En sélectionnant l'affichage Partagé avec moi, vous verrez les projets partagés avec vous et non les projets que vous avez créés. | En sélectionnant « Vue récente », vous pouvez voir les projets que vous avez créés, mais aussi les projets partagés avec vous. Ceci n'est pas la meilleure réponse | Le volet Favoris affiche les projets que vous avez marqués comme favoris. Il est possible que vous ne puissiez pas voir tous les projets que vous avez créés, à moins que vous ne les mettiez tous en favoris. Ceci n'est pas la meilleure réponse
Naviguer dans votre premier projet | 03_02 |  | x | Vous avez besoin de visualiser le chemin critique pour les tâches du projet, où se trouve l'option Show Critical Path ? | vue ligne de scénario | affichage en mode tableau | vue grille | vue de compartiment
Création de votre premier projet | 03_03 | x |  | Pour réaliser le cadrage d'un projet Agile, vous pouvez créer les éléments suivants pour chaque sprint : | compartiment | tableau | backlog | waterfall | Les compartiments permettent d'organiser les tâches dans « Projet ». Vous pouvez utiliser des compartiments pour chaque sprint de votre projet agile. | Le tableau est une vue qui vous permet de classer les tâches de plusieurs manières, par exemple en fonction du type de compartiment, de l'affectation, de la progression et de la date d'achèvement. | Le backlog est une liste de tâches classées par ordre de priorité. Les tâches du backlog seraient transférées à un sprint | Waterfall est un processus de développement en matière de gestion de projet qui constitue une alternative à la méthode agile.
Création de votre premier projet | 03_03 |  | x | Comment pouvez-vous créer un projet en utilisant le processus Agile ? | toutes les réponses | créer un compartiment de backlog | créer un compartiment de sprint | ordonner l'exécution des tâches en commençant par celles qui sont les plus prioritaires
Élaboration de votre plan de projet | 03_04 | x |  | Quelle vue du projet souhaitez-vous utiliser pour voir les tâches dans un agenda ? | chronologie | tableau | grille | compartiment | La vue chronologique du projet vous permet de voir les tâches à effectuer dans un agenda. | Le tableau est une vue qui vous permet de regrouper de différentes façons les tâches, par exemple en fonction du compartiment, de l'affectation, de la progression et de la date de fin, mais pas dans un agenda. | La vue grille permet de voir les tâches dans un ordre séquentiel avec des colonnes qui peuvent être sélectionnées. Il ne dispose pas de vue calendrier | Le projet ne dispose pas d'une vue compartiment mais l’affichage en mode tableau vous permet de classer les tâches par compartiment. Vous ne seriez pas en mesure de voir les tâches dans un agenda lorsqu'elles sont classées par compartiment.
Élaboration de votre plan de projet | 03_04 |  | x | Parmi les tâches suivantes, lesquelles sont dépendantes les unes des autres ? | créer une liste d’invités, envoyer des invitations | choisir un photographe, envoyer des invitations | choisir un fleuriste, envoyer des invitations | choisir des bagues, envoyer des invitations
Organiser votre travail | 03_05 | x |  | Si une tâche A doit être achevée avant qu'une autre tâche B puisse être lancée, la tâche B est _____ de (à) la tâche A. Sélectionnez la bonne réponse. | dépendante | retardée | sous-tâche | identique | Si la tâche 1 doit être achevée avant que la tâche 2 ne soit lancée, alors la tâche 2 est dépendante de la tâche 1. | Si la tâche 1 doit être achevée avant que la tâche 2 ne soit lancée, alors l’exécution de la tâche 2 pourrait être retardée par la tâche 1. Ceci n'est pas la meilleure réponse | Si la tâche 2 est une sous-tâche de la tâche 1, il n'est pas nécessaire que celle-ci soit achevée avant la tâche 2. | Si deux tâches sont identiques, l'une ne doit pas être achevée avant l'autre.
Organiser votre travail | 03_05 |  | x | Vous avez besoin de créer une sous-tâche dans le projet, lequel des éléments suivants est vrai ? A) la sous-tâche est en dessous de la tâche récapitulative B) la sous-tâche sera affichée à droite de la tâche récapitulative C) la sous-tâche sera en gras. | A, B | A, C | B, C | A, B, C
Conseils de pro relatifs au projet | 03_06 | x |  | Pour ajouter une autre colonne à un projet, quelle vue utiliseriez-vous ? | grille | tableau | chronologie | filtre | Il est possible d'ajouter des colonnes dans la vue grille | Il est impossible d'ajouter des colonnes dans l'affichage en mode tableau | Il est impossible d'ajouter des colonnes dans la vue chronologique | Il est impossible d'ajouter des colonnes dans l'onglet « Filtres ».
Conseils de pro relatifs au projet | 03_06 |  | x | Qu'ajouteriez-vous à une tâche si vous disposez de documents importants pour la réalisation de celle-ci ? | une pièce jointe | une sous-tâche | un membre | une durée