## ASSESSMENT TEMPLATE
Video Title (from TOC) | Video ID | Quiz | Exam | Question | Correct | Incorrect 1 | Incorrect 2 | Incorrect 3 | Correct Explanation | Incorrect 1 Explanation | Incorrect 2 Explanation | Incorrect 3 Explanation
لماذا نستخدم القوائم؟ | 01_01 | x |  | أي مما يلي ليس من مزايا استخدام Microsoft Lists؟ | تخزين ملفات الفيديو | التنظيم | القدرة على الوصول إلى القائمة من أجهزة متعددة | التكامل مع تطبيقات Microsoft 365 | تطبيق List ليس تطبيق تخزين. لن يكون من المناسب تخزين ملفات الفيديو في Lists. | يعد تطبيق Lists أداة ممتازة لاستخدامها للبقاء منظمًا | تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لتطبيق Lists في القدرة على الوصول إلى القوائم من أجهزة متعددة | من السهل الوصول إلى تطبيقات Microsoft 365 بالنقر فوق عنصر قائمة التكامل في Lists
تصفح Lists | 01_02 | x |  | إذا كنت تريد الوصول بسرعة إلى إحدى القوائم الموجودة على الصفحة الرئيسية لتطبيق Lists، فماذا يمكنك أن تفعل؟ | اجعلها مفضلة | ضع علامة عليها على أنها مهمة | أعد تسميتها بحيث تبدأ بحرف "أ" | قم بترتيب القائمة حسب آخر تعديل | يتم إدراج المفضلة في أعلى الصفحة الرئيسية في Lists مما يسهل الوصول إليها | لا يملك Lists القدرة على وضع علامات على القوائم | لا يتم ترتيب القوائم أبجديًا، لذلك فإن إعادة التسمية لتبدأ القائمة بحرف "أ" لا تُظهر القائمة أولاً. | يقوم Lists بترتيب القوائم الحديثة حسب آخر مرة تم الوصول إليها، وليس حسب آخر تعديل.
إنشاء قائمتك الأولى | 01_03 | x |  | أي مما يلي هو نوع عمود القائمة؟ | currency | token | float | rating | Currency هو نوع عمود في Lists | Token هو نوع عمود في Lists | لا يعد Float نوع عمود في Lists ويتم استخدامه عادةً في لغات البرمجة للأرقام العشرية. استخدم نوع الرقم في Lists | Rating ليس نوع عمود في Lists. Rating هو عادة نوع من الأسئلة.
إنشاء قائمتك الأولى | 01_03 |  | x | أنت تقوم بإنشاء قائمة بأعياد ميلاد جميع أصدقائك وأقاربك. ما هو نوع العمود الأنسب للاستخدام؟ | التاريخ و الوقت | النص | الاختيار | Currency
إنشاء قائمتك الأولى | 01_03 |  | x | تقوم بإضافة عمود إضافي إلى القائمة. ما العرض الذي ستستخدمه لإدخال البيانات بسهولة لكل عنصر موجود؟ | شبكة قائمة | تصدير | تلقائي | تكامل
إنشاء قوائم من Excel | 01_04 | x |  | يمكن استيراد قائمة من أي من المنتجات التالية؟ | Excel | Word | PowerPoint | OneNote | إذا تم تخزين البيانات في Excel، فيمكن استخدامها لإنشاء قائمة | لا يمكن إنشاء قائمة من مستند Word | لا يمكن إنشاء قائمة من PowerPoint | لا يمكن إنشاء قائمة من OneNote
إنشاء قوائم من Excel | 01_04 |  | x | يرسل لك زميلك في العمل ورقة عمل Excel مع قائمة بالحضور. تريد إنشاء قائمة من البيانات لمشاركتها مع المجموعة. ما هي الطريقة المناسبة لإنشاء هذه القائمة؟ | استيراد من Excel | بدء إنشاء قائمة جديدة | استيراد من Outlook | البدء من قالب موجود
إنشاء قوائم من قالب | 01_05 | x |  | تريد استخدام قالب لإنشاء قائمة، لكن لا شيء يطابق تمامًا ما تحتاج إليه. ما هي أفضل طريقة؟ اختر أفضل إجابة. | اختر قالبًا يتطابق إلى حد كبير مع القائمة التي تريدها | اسأل صديق | بدء إنشاء قائمة جديدة | اختيار قالب عشوائي | يعد البدء بقالب يطابق قائمتك المرغوبة طريقة فعالة للحصول على غالبية الأعمدة. يمكنك حذف الأعمدة غير الضرورية وإضافة أعمدة لإنشاء القائمة المطلوبة. |  | يعد بدء إنشاء قائمة جديدة خيارًا متاحًا، ولكن استخدام قالب يطابق القائمة التي تريدها بشكل وثيق قد يوفر لك وقت العمل الإضافي | لا يعد اختيار قالب عشوائي هو الخيار الأفضل إذا كان هناك قالب يتطابق بشكل وثيق مع القوائم التي تريدها
إنشاء قوائم من قالب | 01_05 |  | x | تحتاج إلى إنشاء قائمة مهام لعرض تقديمي للعملاء بسرعة. ما هو قالب القائمة الذي ستستخدمه؟ | متعقب تقدم العمل | تعيين الموظفين | مسؤول التوظيف | متعقب المشكلات
مشاركة قائمتك | 01_06 | x |  | أي مما يلي لا يعد خيارًا عند مشاركة قائمة؟ | إمكانية المشاركة | إمكانية تعديل القائمة | إمكانية تعديل العناصر | إمكانية عرض القائمة | إمكانية المشاركة ليست خيارًا عند مشاركة القائمة. | إمكانية تعديل القائمة هي خيار مشاركة يسمح للمستخدمين بتعديل القائمة | إمكانية تعديل العناصر هي خيار مشاركة يسمح للمستخدمين بتعديل العناصر | إمكانية العرض هي خيار مشاركة يمنح المستخدم حق الوصول للقراءة فقط إلى القائمة
مشاركة قائمتك | 01_06 |  | x | ما الخيار الذي ستحدده إذا كنت تريد إنشاء رابط بامتيازات للقراءة فقط في القائمة؟ | إمكانية عرض القائمة | إمكانية تعديل القائمة | إمكانية تعديل العناصر | إمكانية المشاركة
تحسين قوائم المشاريع | 01_07 | x |  | أي مما يلي لا يعد طريقة لعرض القائمة؟ | قائمة تذكير | تقويم | شبكة قائمة | قائمة | لا يحتوي Lists على تذكيرات، وبالتالي لا تحتوي على طريقة عرض قائمة التذكير | التقويم هو أحد طرق العرض التي يمكن إنشاؤها في Lists | عرض الشبكة هو أحد طرق العرض المتاحة عن طريق النقر فوق "تعديل" في عرض الشبكة في أعلى الزاوية اليسرى | عرض القائمة هو العرض الافتراضي عند إنشاء القائمة
لماذا نستخدم Planner؟ | 02_01 | x |  | أي مما يلي صحيح؟ | جميع هذه الإجابات | يُبقي Planner تواريخ الاستحقاق واضحة | Planner هو أداة تعاون رائعة | يمكن تعيين مهام لأعضاء الفريق في Planner | كل الخيارات الثلاثة صحيحة | إحدى المميزات الرئيسية لـ Planner هي تتبع تواريخ الاستحقاق. هل قرأت الخيارات الأخرى؟ | Planner هو أداة رائعة للتعاون مع أعضاء الفريق. هل قرأت الخيارات الأخرى؟ | تتمثل إحدى المميزات الرئيسية لـ Planner في القدرة على تعيين المهام. هل قرأت الخيارات الأخرى؟
لماذا نستخدم Planner؟ | 02_01 |  | x | أنت مدير مشروع لمبادرة صغيرة، ما الأداة المناسبة لتتبع المهام؟ اختر أفضل إجابة. | Planner | Outlook | PowerPoint | Word
تصفح Planner | 02_02 | x |  | في مركز Planner، كيف ترى المهام المخصصة لك؟ اختر أفضل إجابة. | عرض حسب "المخصصة لي" | عرض حسب "الأخير" | عرض الكل | عرض "المثبت" | يمكنك رؤية المهام المخصصة لك عن طريق النقر فوق "المخصصة لي" في أعلى الزاوية اليسرى | يتيح لك عرض الخطط الأخيرة مشاهدة قائمة الخطط التي قمت بزيارتها ولكن ليس المهام المخصصة لك | يتيح لك عرض الكل رؤية جميع الخطط التي يمكنك الوصول إليها ولكن ليس المهام المخصصة لك | يتيح لك عرض "المثبت" رؤية الخطط التي حددتها على أنها مهمة ولكن ليس المهام المخصصة لك
إنشاء خطة | 02_03 | x |  | يمكنك تنظيم المهام في Planner عن طريق إنشاء ما يلي: | قوائم تذكير | قوائم تشغيل | مركز | مفضلات | قوائم التذكير هي الطريقة الرئيسية لتنظيم المهام في Planner | قوائم التشغيل غير متوفرة في Planner | مركز Planner هو الصفحة الرئيسية لعرض الخطط التي يمكنك الوصول إليها وإنشاء خطط جديدة. لا يمكن تنظيم المهام في هذه النافذة | لا يحتوي Planner على مفضلات، ولكن يمكنك تثبيت خطة
إنشاء خطة | 02_03 |  | x | أنت تدير مشروعًا وتحتاج إلى فصل المهام إلى مجموعتين: الفريق الأحمر والفريق الأزرق. سوف تحتاج إلى إنشاء اثنين من ____. | قوائم التذكير | المهام | اللوحات | الأعضاء
إدارة المهام في Planner | 02_04 | x |  | ما هي طريقة العرض في Planner التي ستستخدمها لمشاهدة ملخص المهام حسب الأولوية وقائمة التذكير وعدد المهام المخصصة لكل عضو في صفحة واحدة؟ | جدول بياني | قائمة تذكير | لوحة | جدول زمني | تعمل طريقة عرض الجدل الزمني على تنظيم المهام بشكل جيد حسب الحالة وقائمة التذكير والأولوية والعضو | لا يحتوي Planner على عرض قائمة التذكير | تمنحك طريقة عرض اللوحة القدرة على التجميع حسب قائمة التذكير، والمهام المخصصة لك والأولوية ولكن ليس في صفحة واحدة | لن يسمح لك عرض الجدول الزمني بمشاهدة ملخص المهام على صفحة واحدة
تحديث وتغيير الخطط | 02_05 | x |  | بدأ أعضاء فريق Planner في تلقي إشعارات عبر البريد الإلكتروني عند تعيين المهام أو إكمالها. تريد إيقاف هذه الإشعارات. ما هو إعداد الإشعارات الذي ستستخدمه؟ | إرسال بريد إلكتروني إلى المجموعة عند تعيين مهمة أو إكمالها | شخص ما يكلفني بمهمة | المهمة المخصصة لي متأخرة أو واجبة اليوم أو واجبة في الأيام السبعة المقبلة. | يتم إرسال البريد الإلكتروني دائمًا إلى المجموعة عند تقديم تعليق على مهمة ما | من خلال إلغاء تحديد إرسال بريد إلكتروني إلى المجموعة عند تعيين مهمة أو اكتمالها، لن يتلقى أعضاء الفريق بعد الآن إشعارات عبر البريد الإلكتروني للمهام المعينة أو المكتملة | لن يؤدي تعديل إشعار "شخص ما كلفني بمهمة" إلي إيقاف تلقي أعضاء الفريق إشعارات عبر البريد الإلكتروني للمهام المعينة أو المكتملة | تعديل المهام المخصصة لي المتأخرة أو الواجبة اليوم أو الواجبة في الأيام السبعة المقبلة لن يمنع أعضاء الفريق من تلقي إشعارات البريد الإلكتروني للمهام المعينة أو المكتملة | تعديل "إرسال بريد إلكتروني إلى المجموعة" عند تعيين مهمة أو إكمالها لن يمنع أعضاء الفريق من تلقي إشعارات عبر البريد الإلكتروني للمهام المعينة أو المكتملة
تحديث وتغيير الخطط | 02_05 |  | x | أثناء عرض المهام في Planner باستخدام طريقة عرض الجدول الزمني، لم يتم إدراج أي مهام. أي من إعدادات المهام التالية لم يتم تعيينها؟ أ) التقدم ب) الأولوية ج) تاريخ الاستحقاق | "أ" و "ب" | "ب" و "ج" | "أ" و "ج" | لا شيء من هذه الإجابات
نصائح للمحترفين عند استخدام Planner | 02_06 | x |  | أي مما يلي لا يعد خيارًا لإضافة مرفق إلى مهمة؟ | من قائمة التشغيل | من الكمبيوتر | من ملفات Teams | رابط إلى موقع إلكتروني | لا يمكن إضافة مرفق من قائمة التشغيل الخاصة بك | تسمح لك إضافة مرفق من الكمبيوتر بإضافة مرفق من الملفات التي يمكن الوصول إليها من جهاز الكمبيوتر الخاص بك | تتيح لك إضافة مرفقات من ملفات Teams إضافة مرفقات من ملفات يمكن الوصول إليها من حساب Teams الخاص بك | تتيح لك إضافة مرفقات من عنوان موقع إلكتروني إضافة عنوان موقع إلكتروني كمرفق
نصائح للمحترفين عند استخدام Planner | 02_06 |  | x | أنت تعمل على مهمة في Planner وتحتاج إلى إضافة تذكيرات إلى المهمة. يمكنك تحقيق ذلك عن طريق إضافة ____. | قائمة مرجعية | تاريخ البدء | ملصق | مرفق
لماذا نستخدم Project؟ | 03_01 | x |  | يعرض المسار الحرج المهام التي إذا ____ ستؤخر المشروع بأكمله | تأخرت | اكتملت | تم اختصارها | انقسمت | يُظهر المسار الحرج المهام التي تستغرق وقتًا أطول لإكمالها عند دمجها. إذا تم تأخير أي من هذه المهام، فسيستغرق تاريخ انتهاء المشروع وقتًا أطول وبالتالي سيتأخر المشروع | إذا تم إكمال أي من المهام، فلن يؤدي ذلك إلى تأخير المسار الحرج | إذا تم اختصار أي من المهام الموجودة على المسار الحرج، فقد يؤدي ذلك إلى إنهاء المشروع في وقت مبكر، وليس تأخير المشروع | قد يؤدي تقسيم المهام على المسار الحرج إلى تقصير المسار الحرج إذا كان من الممكن تنفيذ المهام بالتوازي. لن يؤخر المشروع
لماذا نستخدم Project؟ | 03_01 |  | x | أنت مدير برنامج تعمل على مشروع جديد. ترغب في رؤية المسار الحرج أثناء تقدم المشروع. ما الأداة التي ستستخدمها؟ | Project | Forms | Lists | Planner
التنقل عبر مشروعك الأول | 03_02 | x |  | إذا كنت تريد مشاهدة جميع المشاريع التي قمت بإنشائها، فما طريقة العرض التي ستستخدمها؟ اختر أفضل إجابة. | تم الإنشاء بواسطتي | تمت المشاركة معي | الأخير | المفضلات | سيؤدي تحديد طريقة العرض التي أنشأتها إلى إظهار جميع المشاريع التي قمت بإنشائها | سيؤدي تحديد طريقة العرض "تمت المشاركة معي" إلى إظهار المشاريع التي تمت مشاركتها معك وليس المشاريع التي قمت بإنشائها | قد يُظهر لك تحديد طريقة العرض "الأخيرة" المشاريع التي قمت بإنشائها ولكن قد يعرض أيضًا المشاريع التي تمت مشاركتها معك. هذه ليست أفضل إجابة | يُظهر جزء المفضلة المشاريع التي قمت بتمييزها كمفضلة. قد لا تظهر لك جميع المشاريع التي قمت بإنشائها إلا إذا كنت تفضل جميع المشاريع التي قمت بإنشائها. هذه ليست أفضل إجابة
التنقل عبر مشروعك الأول | 03_02 |  | x | تحتاج إلى عرض المسار الحرج للمهام في المشروع، أين ستجد خيار إظهار المسار الحرج؟ | عرض الجدول الزمني | عرض اللوحة | عرض الشبكة | عرض قائمة التذكير
إنشاء مشروعك الأول | 03_03 | x |  | لإعداد إطار عمل لمشروع Agile، يمكنك إنشاء ما يلي لكل فترة زمنية: | قائمة تذكير | لوحة | سجل | Waterfall | قوائم التذكير هي الطريقة الرئيسية لتنظيم المهام في Project. يمكنك استخدام قوائم التذكير لكل فترة زمنية في مشروع Agile الخاص بك | اللوحة هي طريقة عرض تسمح لك بتجميع المهام بعدة طرق مثل قوائم التذكير، والمخصصة لي، والتقدم، وتاريخ الانتهاء | السجل هو قائمة مهام مرتبة حسب الأولوية. سيتم نقل المهام من السجل إلى الفترة الزمنية | Waterfall هي عملية تطوير إدارة مشروع بديل عن Agile
إنشاء مشروعك الأول | 03_03 |  | x | كيف يمكنك إنشاء مشروع باستخدام عملية Agile؟ | جميع هذه الإجابات | إنشاء سجل من قوائم التذكير | إنشاء فترة زمنية لقوائم التذكير | ترتيب المهام حسب الأولوية القصوى أولاً
بناء خطة مشروعك | 03_04 | x |  | ما طريقة عرض المشروع التي ستستخدمها لمشاهدة المهام في التقويم؟ | الجدول الزمني | اللوحة | شبكة قائمة | قائمة تذكير | يتيح لك عرض المخطط الزمني في Project مشاهدة المهام في التقويم | اللوحة عبارة عن طريقة عرض تسمح لك بتجميع المهام بطرق مختلفة مثل قوائم التذكير، والمخصصة لي، والتقدم، وتاريخ الانتهاء ولكن ليس في التقويم | يتيح لك عرض الشبكة رؤية المهام بترتيب تسلسلي باستخدام الأعمدة التي يمكنك تحديدها. لا تحتوي على عرض التقويم | لا يحتوي Project على طريقة عرض قائمة التذكير ولكن طريقة عرض اللوحة تسمح لك بتجميع المهام حسب قائمة التذكير. لن تتمكن من رؤية المهام في التقويم عند تجميعها حسب قائمة التذكير.
بناء خطة مشروعك | 03_04 |  | x | أي من المهام التالية يعتمد على بعضها البعض؟ | إنشاء قائمة الضيوف، وإرسال دعوات الضيوف | تحديد المصور، وإرسال دعوات الضيوف | تحديد بائع الزهور، وإرسال دعوات الضيوف | تحديد الخواتم، وإرسال دعوات الضيوف
تنظيم عملك | 03_05 | x |  | إذا كانت المهمة "أ" بحاجة إلى الإكمال قبل بدء المهمة "ب"، فإن المهمة "ب" _____ على المهمة "ب". حدد أفضل إجابة. | معتمدة | متأخرة | مهمة فرعية | تكرار أو نسخة عن | إذا كانت المهمة 1 يجب أن تكتمل قبل بدء المهمة 2، فإن المهمة 2 تعتمد على المهمة 1 | إذا كانت المهمة 1 يجب أن تكتمل قبل بدء المهمة 2، يمكن تأخير المهمة 2 عن المهمة 1 هذه ليست أفضل إجابة | ليس من الضروري إكمال المهمة 1 قبل المهام 2 إذا كانت المهمة 2 مهمة فرعية من المهمة 1. | إذا كانت المهمتان نسخة عن بعضهما البعض، فلن تحتاج إحداهما إلى الإكمال قبل الأخرى
تنظيم عملك | 03_05 |  | x | أنت بحاجة إلى إنشاء مهمة فرعية في Project، أي مما يلي صحيح؟ أ) يجب أن تكون المهمة الفرعية أسفل المهمة الموجزة ب) سيتم جدولة المهمة الفرعية على يمين المهمة الموجزة ج) ستكون المهمة الفرعية بالخط العريض | أ، ب | أ، ج | ب، ج | أ، ب، ج
نصائح للمحترفين عند استخدام Project | 03_06 | x |  | ما طريقة العرض التي ستستخدمها لإضافة عمود آخر إلى المشروع؟ | شبكة قائمة | اللوحة | الجدول الزمني | الفلتر | يمكن إضافة الأعمدة في عرض الشبكة | لا يمكن إضافة الأعمدة في عرض اللوحة | لا يمكن إضافة الأعمدة في عرض الجدول الزمني | لا يمكن إضافة الأعمدة في علامة تبويب الفلاتر
نصائح للمحترفين عند استخدام Project | 03_06 |  | x | ما الذي ستضيفه إلى المهمة إذا كان لديك مستندات ذات صلة بالمهمة؟ | مرفق | مهمة فرعية | عضو | مدة زمنية